Zápis z jednání Rady MAS Slavkovské bojiště

Místo konání: Obecní úřad Hrušky u Slavkova

Datum: 22. 10. 2025 od 9:00 hodin

Přítomni: Jan Kauf, Jaromír Konečný, Petr Pleva

Omluven: Petr Kříž, Jitka Schovancová

Pracovníci kanceláře MAS: Hana Tomanová

Na jednání byli přítomni tři členové rady spolku, rada spolku je tedy usnášeníschopná.

Program:

- Realizace SCLLD MAS Slavkovské bojiště

- Projekty MAS

- Různé

- Realizace SCLLD

D. Adamcová informovala radu, že v IROP byla vyčerpaná alokace přes 40 mil. Kč CZV a splněn milník. Nyní bude upřesněna částka určená pro další roky i potřeby žadatelů. Během podzimu bude mezi starosty distribuován dotazník ohledně připravenosti projektů.

V OPŽP byly podány 3 projekty ve výši 53 mil. Kč. CZV, nyní jsou po schválení ověření způsobilosti ze strany MAS a probíhá hodnocení ze strany ŘO.

Adamcová informovala dále, že milník byl splněn též v OP TAK, kdy bylo v rámci 4 vyhodnocených výzev přijato 9 projektů za 12,7 mil. Kč CZV. V poslední, 5. výzvě, byly přijaty dva projektové záměry, které teprve budou procházet posouzením souladu ze strany Rady spolku. ŘO OP TAK plánuje stávající nadřazenou výzvu ukončit ke konci roku 2025 a v novém roce otevřít novou s upravenými podmínkami. MAS bude muset opět vytvářet a podávat nový programový rámec pro OP TAK, pokud se bude chtít do čerpání nové výzvy prostřednictvím žadatelů zapojit.

Hana Tomanová informovala radu o čerpání v SZP. Alokace ve výši cca 10 mil. Kč v 1. výzvě, 10 mil. Kč v 2. výzvě a 8 mil. Kč ve 3. výzvě. Celkem 28 mil. Kč. Milník bude splněn (ke konci roku 2025), na základě splnění milníku budou navýšeny finanční prostředky cca o 10-20 % na další roky 2026-2027.

Příští rok se plánuje vyhlášení Fiche 6 Neproduktivní infrastruktura v krajině na Lesní a polní cesty, Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření, Stezky v lese i mimo les, Drobné památky v krajině. Oprávněným žadatelem jsou obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zemědělský podnikatel a držitel lesa. Výše alokace 3 mil. Kč, výši dotaci si MAS může stanovit sama – 70, 80, 90 nebo 100 %.

H. Tomanová dále informovala radu o přípravách na projekt spolupráce v příští roce. V schváleném programovém rámci je připraven 1,6 mil. Kč, dotace 90 % na opatření v oblasti venkovské turistiky a zlepšení podmínek pro trávení volného času. Projektů může být i více s různými partnery, s finančním příspěvkem nebo bez finančního příspěvku.

H. Tomanová minulý týden absolvovala jednání s případnými partnery – destinační společnost Brněnsko – setkání s Evou Oubělickou v pátek 10.10. a ve čtvrtek 16.10. setkání s kolegy z MAS Podbrněnska a MAS Brána Vysočiny. Předběžná témata byla stanovena takto – s DSB – spolupráce s místními TIC, podpora regionální značky a místních producentů, s kolegy z MAS – zkracování dodavatelsko-odběratelských řetězců, podpora místní produkce prostřednictví investic do vybavení a vzdělávání. Zaměření projektů spolupráce musí schválit Valná hromada.

Předchozí projekt spolupráce na vznik regionální značky BRNĚNSKO	 došel změny – s ohledem rekonstrukci Informačního centra ve Slavkově – dojde ke změně místa realizace projektu – lednice je už přesunuta do mobilního domku před obecním úřadem. Se zámkem Slavkov byla uzavřena smlouva o výpůjčce, je potřeba změna formou dodatku.

Usnesení č. 1: Rada spolku MAS schvaluje dodatek ke Smlouvě o výpůjčce.

PRO - 3      PROTI - 0      ZDRŽEL SE – 0

- Projekty MAS

- OPZ+

H. Tomanová radu informovala, že projekt Rozvoj komunitního života na území MAS Slavkovské bojiště do OPZ+ byl schválen ve formálních náležitostech a přijatelnosti. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 10 879 tis. Kč, včetně 5 % spoluúčasti. Trvání projektu od 1.4.2026 do 31.12.2028.

Do Party HIC stávajícího projektu Posílení zaměstnanosti a komunitního života na území MAS Slavkovské bojiště budou od 1.11.2025 přijati dva noví pracovníci, celkem tedy bude na pracovních místech v Partě HIC 6 osob, z toho jedna v dlouhodobé neschopnosti.

- MAP V.

Tomanová informovala radu o novinkách v připravované výzvě na MAP V., která byla vyhlášena v polovině června 2025. Předběžné výdaje při celkových způsobilých výdajích 1 748 000 Kč by vycházel na úvazek 0,4 koordinátora + administrativní tým 0,1 vedoucí a 0,1 účetní na max. 28 měsíců, tj. od 1.1.2026 do 30.4.2028, paušál ve výši 30 % vychází na 524 tis. Kč, spoluúčast 20 % činí 349 tis. Kč.

V pátek 24.10. bude Regionální stálá konference schvalovat žadatele pro MAP V. pro ORP Bučovice – MAS Slavkovské bojiště, které získalo souhlas i nově vzniklého společenství.

Nyní je nutné zajistit spoluúčast a podat projekt. Předpokládaná realizace od 1.1.2026.

- SECAP – Místní akční plán pro klima II.

MAS Slavkovské bojiště realizuje pro další tři obce – Těšany, Sivice a Otnice Akční plán pro klima. Byla odevzdána první etapa a proplacena první faktura za 200 tis. Kč. Vydané finanční prostředky budou ihned nárokovány.

V předchozím SECAPu I. se blíží termín zprávy pokroku v realizaci. Zapojené obce (Blažovice, Kobylnice, Hrušky, Pozořice, Vážany nad Litavou, Mokrá-Horákov, Moutnice) byly informovány.

- Různé

- Hospodaření MAS

Všechny projekty výše zmíněné jsou nyní před podání zprávy o realizaci a žádosti o platbu. Z důvodu půlročních plateb je situace na účtu kritická. Čekáme na proplacení žádostí z NZÚL. Dále peníze na cestě – 300 tis. Kč za Akcelerátor, 200 tis. Kč SECAP, 100 tis. Kč půjčka KS MAS.

- MAS Slavkovské bojiště půjčila Krajskému sdružení NS MAS JMK 100 tis. Kč na předfinancování projektu. Půjčka měla být vrácena k 30.11.2025. Bohužel projekt je pořád v kontrolní procesu, ze strany KS byl podán návrh na prodloužení výpůjčky do 30.4.2026.

Usnesení č. 2: Rada spolku MAS schvaluje dodatek ke Smlouvě o poskytnutí zápůjčky.

PRO - 3      PROTI - 0      ZDRŽEL SE – 0

- V pátek 14.11.2025 se v Ivančicích koná Valná hromada Krajského sdružení MAS Jihomoravského kraje. Za MAS Slavkovské bojiště pojede předseda Jan Kauf.

- Příští jednání rady bude 25.11.2025 od 8 hodin na obecním úřadu v Hruškách.

Zápis vytvořila: Hana Tomanová

Dne: 22. 10. 2025

Schválil: Jan Kauf