Zápis z jednání Rady MAS Slavkovské bojiště

Místo konání: Obecní úřad Hrušky u Slavkova

Datum: 11. 2. 2026 od 9:00 hodin

Přítomni: Jan Kauf, Petr Pleva, Petr Kříž

Omluven: Jaromír Konečný, Jitka Schovancová

Pracovníci kanceláře MAS: Hana Tomanová, Dana Adamcová

Na jednání byli přítomni čtyři členové rady spolku, rada spolku je tedy usnášeníschopná.

Program:

- Realizace SCLLD MAS Slavkovské bojiště

- Projekty MAS

- Různé

- Realizace SCLLD MAS Slavkovské bojiště

  - IROP - V rámci programového rámce IROP je očekáváno navýšení finančních prostředků o dalších 30 % (cca 18 mil. Kč). Přesná částka by měla být známa v průběhu měsíce března. V současné době probíhá šetření v rámci území MAS, o jaká opatření bude zájem. Dotazníkové šetření bude opakováno, jelikož návratnost před Vánoci nebyla úplně dostatečná. Dle toho následně kancelář MAS připraví změnu programového rámce IROP č. 1.

  - OP TAK – Oproti informacím z ledna došlo v rámci OP TAK ze strany ŘO ke změně připravované výzvy – předpokládaná výše alokace byla ponížena z 650 mil. Kč na 540 mil. Kč a bude rozdělena do samostatných výzev dle regionů na méně rozvinuté a přechodové. Došlo též k budoucímu posunu příjmu žádostí o podporu do ISKP21+, a to z původního květnového termínu na září. Dle informací, které MAS nyní má, se dá předpokládat posun vyhlášení výzvy MAS tak, aby vyhodnocení projektových záměrů a vydání Vyjádření o souladu/nesouladu navazovalo na spuštění příjmu žádostí do nadřazené výzvy ŘO. Aby MAS mohla vyhlásit svoji výzvu, bude v průběhu března/dubna podávat v ISKP21+ úpravu/změnu Programového rámce OP TAK pod SCLLD dle pokynů ŘO OP TAK.

- Projekty MAS

- OPZ+

H. Tomanová a Jan Kauf informovali radu o stavu stávajícího projektu. Ten končí k 31.3.2026. Od 1.4.2026 bude realizován následný projekt Rozvoj komunitního života na území MAS Slavkovské bojiště. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 10 879 tis. Kč, včetně 5 % spoluúčasti. Trvání projektu od 1.4.2026 do 31.12.2028.

Indikátory současného projektu budou naplněny, z větší části se podařilo umístit účastníky projektu na pracovní místa.

- MAP V.

H. Tomanová informovala radu, že byla schválena závěrečná zpráva o realizaci projektu MAP IV. Po schválení i žádosti o platbu je možné podat následný projekt MAP V. Po jeho schválení dojde k podpisu darovacích smluv s jednotlivými obcemi ORP Bučovice.

MAP V. oficiálně běží od 1.1.2026 - na úvazek 0,4 koordinátora + administrativní tým 0,1 vedoucí a účetní, 0,1 FTE na pozici analytika, který bude zpracovávat výstup Strategický plán pro oblast školství - na max. 30 měsíců, tj. od 1.1.2026 do 30.6.2028 – na dva školní roky. Možná výše zálohové platby ve výši 100% dotace projektu, což jsou necelé 2 mil. Kč.

Usnesení č. 1: Rada spolku schvaluje uzavření Partnerské smlouvy mezi MAS Slavkovské bojiště a Společenství obcí Bučovicko pro projekt Místní akční plán spolupráce pro ORP Bučovice V.

- Krajská dotace na podporu MAS – žádost podaná – plánované aktivity - podpora regionální značky – bude mít na starosti nový kolega Petr Čechák, podpora poradenství pro NNO bude mít na starosti Dana Adamcová.

- Vyúčtování dalších krajských dotací – do 31.1.2026 bylo podáno vyúčtování krajských dotací za rok 225 výsadba a Energion.

- Vyúčtování EnKOMAS – do 31.1.2026 bylo podáno vyúčtování dotace EnKOMAS Pospíšil a Vaněček.

- Projekt spolupráce

H. Tomanová seznámila radu s návrhem projektu spolupráce. V programovém rámci Společné zemědělské politiky je alokováno cca 1 689 900 mil. Kč. H. Tomanová navrhuje rozdělit na projekty – letošní a příští rok s ohledem na předfinancování projektů, dotace v případě neinvestičního projektu je 100 %.

Partnery v projektu budou MAS Podbrněnsko a MAS Brána Vysočiny. Dalším partnerem bez nároku do dotaci bude Destinační společnost Brněnsko.

Cílem projektu je podpora odbytu regionální produkce na území Brněnsko prostřednictvím sdílených prodejen, informačních center nebo samoobslužných prodejních míst nebo umístěním místní produkce i do restaurací a ubytování. První rok 2026 povede ke zanalyzování stávající situace za pomoci odborníků.

V druhém projektu v roce 2027 budou realizovány investiční i neinvestiční aktivity, které budou definovány na základě analýzy výstupů prvního projektu.

Záměr projektu musí schválit Valná hromada. Návrh projektu bude ještě propracován a poté předložen ke schválení VH.

- Různé

- Termíny – rada naplánovala termíny valné hromady, která se bude konat 12.3. v Němčanech od 18 hodin a setkání se starosty MAS – Snídani se starosty v Blažovicích – 27.3. od 9 do 11 hodin.

- Příští jednání rady bude 10.3.2026 od 9:00 hodin na obecním úřadu v Hruškách.

Zápis vytvořila: Hana Tomanová

Dne: 11. 2. 2026

Schválil: Jan Kauf